## チェックシート
15 | 太陽光発電設備導入に向けたガイドラインチェックシート
1 地域の実情や必要な事項の確認
| 取組の例 |  | 実施したか | 実施しない場合の理由
立地検討段階で市町村や都道府県等の担当窓口に対し、太陽光発電施設の設置を計画していることを伝える。
地域の実情を把握するため、太陽光発電施設の設置計画について周知や説明をすべき地域住民等の範囲や、地域における環境に関する事項等について、市町村や都道府県等に対して助言や情報提供を求める。
各種法令・条例等に基づく規制や指定区域等について、市町村や都道府県等に必要な事項を確認する。
2 地域住民等に対する事業予定の周知と事業計画の説明
| 取組の例 |  | 実施したか | 実施しない場合の理由
| 事業予定の周知 | 立地検討段階で、町や県等からの助言等を踏まえ、適切な範囲の地域住民等に対し、太陽光発電施設の設置を計画していることを周知する。
| 事業計画案の説明 | 事業計画認定申請前の設計案を検討している段階で、町や県等からの助言等を踏まえ、適切な範囲の地域住民等に対し、事業の概要や環境配慮の取組等を含めた事業計画案の説明を行い、意見を聞き取る。
3 地域住民等への説明結果等の記録
| 取組の例 |  | 実施したか | 実施しない場合の理由
地域住民等へ説明を行った場合は、その日時、対象地域や対象者、説明を行った場所や説明資料、質疑応答の状況を記録する。説明会を開催した場合は、出席者数も併せて記録する。
16 | 4 対策の検討
| 項目 | 対策の例 | 対策の採用 | 不採用の場合の理由
| 土地の安定性 | （切土又は盛土を行う場合）法面の安定性の検討を十分に行った上で、安定化が図れる勾配や工法を決定する。
地表水や地下水の状況等を踏まえ、適切な排水計画を採用する。
工事中の土地の安定性を確保するため、地域の気象、地形、地質等を考慮し、適切に工事を行う
| 濁水 | 降雨時に事業区域外へ濁水が流出することのないよう、適切な排水計画を採用する。
洗掘や雨裂による土砂流出・濁水の発生を防止するため、法面保護工を行うなど、土砂流出・濁水発生防止策を講ずる。
（排水先下流に漁業権の設定や飲用水等としての利水がある場合）施工に際して、仮設沈砂池や濁水処理施設等（簡易的なフィルター等を含む）を設置する
工事中の降雨等による濁水の発生を低減するため、地域の気象、地形、地質等を考慮し、適切に工事を行う
| 騒音 | パワーコンディショナ等の設置場所を調整する。
パワーコンディショナ等に囲いを設ける、住宅等との境界部に壁を設置する等の防音対策を講ずる。
| 反射光 | アレイの向きを調整する。
住宅等との境界部にフェンス等を設置する、又は植栽を施す。
| 工 事 に関 す る粉じん等、騒 音 ・振 動 | 同時に多数の建設機械が稼働したり工事用車両が走行したりしないよう、できる限り工事計画を調整する。
強風時の作業を控える、騒音を抑えた工法を採用するなど、作業時期や時間帯、工法について配慮する。
工事用車両の走行は、周辺への影響が比較的小さいルートや時間帯とするとともに、適切な速度で走行するよう徹底する。
事業区域の周囲に仮囲いを設置し、粉じん等や騒音の低減に努める。
17 | 項目 | 対策の例 | 対策の採用 | 不採用の場合の理由
| 景観 | アレイの高さは、周辺景観との調和に配慮したものとする。
敷地境界から距離（バッファーゾーン）をとってアレイを配置する。
敷地境界周辺に植栽を施す、又は周辺部の森林を残す。
周辺景観との調和に配慮した太陽光パネルや付帯設備等の色彩とする。
| 動物・植物・生態系 | 事業区域又は周辺に重要な動植物の生息・生育地がある場合は、対策を検討するに当たり、専門家に相談する。
事業区域内に重要な動植物の生息・生育地がある場合は、その改変を避ける、又は改変面積をできる限り小さくする。
事業区域内又は周辺に重要な動植物の生息・生育地がある場合は、それらの場所への土砂流入を防止するとともに、みだりに侵入し踏み荒らしたりしないようにする。
| 自然と の触れ合いの活動の場 | 隣接する自然との触れ合いの活動の場へ、造成工事に伴う土ぼこり、建設機械や工事用車両による騒音・振動の影響が及ばないように配慮する。
上記の他に採用する対策
5 施設設置後の環境配慮
| 取組の例 |  | 実施したか | 実施しない場合の理由
検討した環境配慮の対策について定期的に状態を確認するなど、適切な維持管理計画及び体制を検討する。
施設の稼働に伴い、周辺の環境に影響を及ぼす状況が発生したときに、適切な対策を直ちに講ずることができるよう、外部から見えやすい場所に連絡先を明示する。（FIT法施行規則において標識の掲示義務あり）
廃棄物処理法等の関係法令や、既存のガイドライン等を確認し、事業終了後における適切な撤去・処分について計画を検討する。